## QUADRO RESUMO DAS OBRAS - SEA
				DATA ATUALIZAÇÃO:	12/10/2021

Obra	Contratada	Fiscais	Data de Início	Prazo de Execução	Valor Inicial do Contrato (R$)	Termo Aditivo de Valor (R$)	Termo Aditivo de Prazo	Valor Atual do Contrato (R$)	Status da Obra	Saldo Contratual (R$)

Execução de obras e serviços no imóvel situado na Avenida Nilo Peçanha, nº 259, Centro, Araruama, RJ.	ROSTI EMPRENDIMENTOS LTDA	Anderson / Claudia	6/1/2017	180 DIAS	306,988.77	72,900.70	90 DIAS	379,889.47	Concluída	31,451.79
Execução de obras e serviços de impermeabilização no imóvel situado na Rua General Bocaiúva, lote 102, Centro, Itaguaí, RJ.	FANSEL CONSTRUTORA LTDA	Carlos Caldeira / Tereza	8/21/2017	60 DIAS	55,073.91	13,972.31	---------	69,046.22	Concluída	0.00
Execução de obras e serviços visando à construção de muro em blocos de concreto, em terreno situado na Rua Carlos da Silva Costa, esquina com Rua Milton Leão, Campo Grande, Rio de Janeiro - RJ.	ARTHEO SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	Diego / Jorge	9/1/2017	60 DIAS	46,563.28	12,121.31	---------	58,684.59	Concluída	7,082.45
Contrato de prestação de serviços de locação, montagem e desmontagem de andaime fachadeiro, com tela protetiva envolvente e plataformas de aparalixos, para instalação nas fachadas frontal e laterais do Edifício Procurador-Geral de Justiça Carlos Antônio da Silva Navega, localizado na Avenida Marechal Câmara, nº 350, Centro, Rio de Janeiro - RJ.	DECK TUBOS LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES LTDA	Anderson / Tereza / Felipe	4/9/2018	180 DIAS	152,254.74	0.00	---------	152,254.74	Concluída	47,649.92
Execução de obras e serviços no imóvel situado na Estrada Vereador Francisco da Costa Filho, s/nº, Engenheiro Pedreira, Japeri, RJ	IRMÃOS VASCONCELOS LTDA	Carlos Caldeira / Jorge	6/25/2018	120 DIAS	179,880.18	0.00	---------	179,880.18	Concluída	37,098.55
Execução de serviços de testes à percussão e resistência em fachadas, nas sedes do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro das comarcas de Barra de Piraí - Lote 01, Duque de Caxias - Lote 02 e Itaguaí - Lote 03.	A S NETO ENGENHARIA EIRELI - ME - Lote 01	Anderson / Claudia	7/10/2018	40 DIAS	43,850.00	0.00	---------	43,850.00	Concluída	0.00
	A S NETO ENGENHARIA EIRELI - ME - Lote 02	Anderson / Claudia	7/10/2018	60 DIAS	119,000.00	0.00	---------	119,000.00	Concluída	0.00
	A S NETO ENGENHARIA EIRELI - ME - Lote 03	Anderson / Claudia	7/17/2018	30 DIAS	35,990.00	0.00	---------	35,990.00	Concluída	0.00
Prestação de serviços de engenharia e arquitetura para desenvolvimento de projetos básicos, projetos executivos e execução de obra de reforma em edifício localizado na Avenida Treze de Maio, nº 115, centro, Petrópolis, RJ	CONSTRUTORA SOLIDUM LTDA	Carlos Caldeira / Diego / Fernando / Flávia / Gustavo	7/23/2018	510 Dias	2,787,311.23	382,450.68	60 DIAS + 90 DIAS + 30 DIAS + 154 DIAS - SUSPENSÃO + 30 DIAS	3,169,761.91	Concluída	532,637.37
Obra de reforma e revitalização da Praça PGJ Hermano Odilon dos Anjos, localizada na Rua Antenor Fagundes, s/nº	TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI - EPP	Pedro / Jorge	9/11/2018	90 DIAS	800,868.04	210,168.28	---------	1,011,036.32	Concluída	33,032.69
Execução de obras e serviços de reforma do imóvel da sede das Promotorias de Justiça do MPRJ localizada à Rua Manaí, 50, Campo Grande, Rio de Janeiro - RJ	CONSTRURIO CONTRUÇÕES EIRELI	Carlos Caldeira / Pedro	9/17/2018	120 Dias	233,110.52	16,030.00	30 DIAS	249,140.52	Concluída	8,627.04
Contratação direta, através de procedimento de inexibilidade de licitação, de serviços de locação, montagem e desmontagem de andaime fachadeiro, com tela protetiva envolvente e plataformas de aparalixos, para instalação nas fachadas frontal e laterais do Edifício Procurador-Geral de Justiça Carlos Antônio da Silva Navega, localizado na Avenida Marechal Câmara, nº 350, Centro, Rio de Janeiro - RJ.	DECK TUBOS LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES LTDA	Anderson / Felipe	10/29/2018	540 DIAS	771,246.30	20,845.69	---------	792,092.00	Concluída	117,963.04
Serviços de substituição da impermeabilização e recuperação de parte da estrutura de alvenaria da cisterna - Belford Roxo	EMPRESA HIDRÁULICA CATETE LTDA - ME	Carlos Caldeira / Pedro	2/1/2019	60 DIAS	36,982.14	0.00	---------	36,982.14	Concluída	0.00
Demolição dos imóveis de propriedade do MPRJ situados nos municípios de Cabo Frio - Lote 01 e Vassouras - Lote 02	5R SERVIÇOS EIRELE-ME - LOTE 01 CABO FRIO	Pedro / Silvia / Miranda	2/12/2019	90 DIAS	100,785.37	-6,416.43	50 DIAS - SUSPENSÃO + 45 DIAS	94,368.94	Concluída	19,591.97
	NATURA AMBIENTAL LTDA - LOTE 02 VASSOURAS	Diego / Heitor	2/12/2019	90 DIAS	130,450.00	-20,620.49	---------	109,829.51	Concluída	22,220.76
Execução de serviços técnicos de sondagem, monitoramento de patologias e recalque, com instalação de pinos e benchmark, retroanálise matemática bem como realização de inspenções e elaboração de parecer técnico e projeto de reforço e recondicionamento estrutural do imóvel localizado na rodovia Cristino José da Silva Júnior, km 04, Vargem Santa , Macaé, RJ	DSOARES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELLE - EPP	Paula / Diego	5/10/2019	210 DIAS	149,320.17	37,105.61	---------	186,425.78	Concluída	1,162.09
Execução de serviços técnicos de sondagem à percussão e análise geotécnica na futura sede em construção do CRAAI Angra dos Reis situada à Rua Presidente Castelo Branco, s/n, Enseada de São Bento	DSOARES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELLE - EPP	Paula / Claudia	6/3/2019	30 DIAS	39,748.30	0.00	---------	39,748.30	Concluída	3,833.12
Contratação de sociedade empresária especializada em obras civis de infraestrutura e fundações para instalação de piso estrutural estaqueado em lajes espessas sobre aterro submurado, e também, da proteção do ambiente externo no acesso lateral aos fundos, onde será instalado na Comarca de Natividade do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, situada na Rua Vigário João Batista no 01 - Centro - Natividade - Rio de Janeiro	CONSTRURIO CONTRUÇÕES EIRELI	Divino / Claudia	9/16/2019	240 DIAS	438,529.40	118,412.22	142 DIAS - SUSPENSÃO + 60 DIAS + 60 DIAS + 90 DIAS + 28 DIAS - SUSPENSÃO	556,941.62	Concluída	246,899.60
Execução do Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico no 4º, 5º, 9º, 10º, 11º e 12º Pavimentos do Ed. Castelo - Centro - RJ	JOHSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA	Felipe / Pécora / Anderson	10/14/2019	120 DIAS	198,113.62	0.00	---------	198,113.62	Concluída	0.04
Contratação de sociedade empresária, especializada na área de construção civil, habilitada a executar obra de reforma e recuperação das fachadas e prismas do Edifício Procurador Geral de Justiça Carlos Antônio da Silva Navega, situado à Av. Marechal Câmara, N°350, Centro, Município do Rio de Janeiro – RJ.	PROJECONS PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	Anderson / Edson	10/21/2019	450 DIAS	3,264,078.77	0.00	---------	3,264,078.77	Rescisão Unilateral	3,214,845.67
Contratação de profissionais da área de Engenharia de Segurança do Trabalho	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	Felipe / Cesar / Wilson	11/14/2019	720 DIAS	2,429,988.80	2,425,436.16	720 DIAS	4,855,424.96	Andamento	3,808,369.45
Contratação de sociedade empresária, especializada na área de construção civil, habilitada a executar obra e serviços de reforma do subsolo e pátio do imóvel localiza à Av. Marechal Câmara, N° 350, Centro, Município do Rio de Janeiro – RJ.	PROJECONS PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	Anderson / Edson	11/18/2019	210 DIAS	676,281.00	0.00	---------	676,281.00	Em Processo de Rescisão	512,484.37
Execução de serviços técnicos especializados em sondagem à percursão e análise geotécnica do terreno deste MPRJ, localizado na Av. Paisagista José Silva de Azevedo Neto, s/n, Barra da Tijuca - RJ	MCS GEOTÉCNICA E ENGENHARIA EIRELLI EPP	Paula / Edson	11/19/2019	30 DIAS	17,430.00	0.00	---------	17,430.00	Concluída	0.00
Obra de reforma da nova sede do MPRJ, situada na Rua Doze de Fevereiro, 408, Bangu, Rio de Janeiro, RJ - Retomada	CÂMARA COSTA ENGENHARIA INTEGRADA E PROJETOS LTDA - EPP	Carlos Miranda / Sílvia / Carlos Caldeira	11/25/2019	270 DIAS	4,426,891.06	515,845.68	140 DIAS - SUSPENSÃO + 180 DIAS +150 DIAS	4,942,736.74	Andamento	1,055,636.28
Execução de serviços técnicos de sondagem à percussão e análise geotécnica em terrenos de propriedade do MPRJ nos municipios de Cabo Frio e Vassouras	CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA - LOTE 01 - CABO FRIO	Silvia / Heitor	12/9/2019	30 DIAS	20,668.00	0.00	---------	20,668.00	Concluída	8,292.09
	CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA - LOTE 02 - VASSOURAS	Heitor / Silvia	12/9/2019	30 DIAS	21,378.00	0.00	---------	21,378.00	Concluída	11,364.81
Obra para execução de serviços de demolição do imóvel e aterro completo da piscina na rua Parú, 277, Bairro de Agriões, Teresópolis	ENGEPARK OBRAS E SERVIÇOS LTDA	Carlos Caldeira/ Heitor	1/7/2020	120 DIAS	100,104.28	-198.23	141 DIAS - SUSPENSÃO	99,906.05	Concluída	0.00
Execução de levantamentos, estudos técnicos, ensaios e análise estrutural das sedes de Angra dos Reis, Bangu, Campos, Duque de Caxias, Garagem PV6 do complexo Sede RJ, Macaé e Santo Cristo, com a elaboração de parecer técnico e projetos de reforço e recuperação estrutural.	UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UERJ	Paula / Jéssica / Carlos Caldeira / Carlos Eduardo	3/2/2020	360 DIAS	1,863,898.85	0.00	238 DIAS - SUSPENSÃO + 28 DIAS - SUSPENSÃO + 60 DIAS	1,863,898.85	Andamento	873,628.83
Execução de obra no Térreo e 2º Pavimento do Edifício Navega, localizado na Avenida Marechal Câmara, 350, Centro, Rio de Janeiro, RJ	RIVAN CONSTRUTORA EIRELI	Carlos Miranda / Sílvia	3/9/2020	210 DIAS	2,847,933.37	0.00	---------	2,847,933.37	Em Processo de Rescisão	2,826,272.56
Execução de reforma e recuperação do estacionamento do Complexo Sede do MPRJ, localizado na Rua Professor Fioravanti Di Piero, s/nº, Centro, Rio de Janeiro, RJ	CONSTRURIO CONTRUÇÕES EIRELI	Anderson / Edson	9/1/2020	150 DIAS	508,401.00	0.00	75 Dias + 28 DIAS - SUSPENSÃO	508,401.00	Em Processo de Rescisão	387,860.24
Execução de reforma do 7º Pavimento do imóvel localizado à Rua Rodrigo Silva, 26 , Centro, Rio de Janeiro/RJ	TGI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Divino / Claudia	10/20/2020	90 DIAS	362,748.26	73,566.50	50 DIAS + 30 Dias	436,314.76	Concluída	56,658.32
Serviços de Locação, Montagem e Desmontagem de Andaime Fachadeiro, com Tela Protetiva envolvente e Plataformas de Aparalixos - Ed. Navega	DECK TUBOS LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES LTDA	Anderson / Renan	1/11/2021	720 DIAS	1,358,385.05	0.00	---------	1,358,385.05	Andamento	998,246.62
Contratação de sociedade empresária para a execução de obras e serviços de reforma e recuperação das fachadas e prismas e tratamento estrutural dos pilotis, brises e vigas do Ed. Navega	CÂMARA COSTA ENGENHARIA INTEGRADA E PROJETOS LTDA - EPP	Anderson / Edson	3/1/2021	540 DIAS	4,585,729.07	0.00	---------	4,585,729.07	Andamento	2,813,919.47
Serviços de Testes de Percussão e Resistência em Fachadas em Diversas Comarcas do MPRJ - 05 (cinco) Lotes	A.S. NETO ENGENHARIA EIRELI - LOTE 01 - CAMPOS DE GOYTACAZES	Camila / Claudia	5/3/2021	45 DIAS	21,596.72	0.00	---------	21,596.72	Concluída	402.86
	A.S. NETO ENGENHARIA EIRELI - LOTE 01 - SÃO JOÃO DA BARRA	Camila / Claudia	5/3/2021	40 DIAS	14,251.09	0.00	---------	14,251.09	Concluída	364.68
	A.S. NETO ENGENHARIA EIRELI - LOTE 02 - NITERÓI	Camila / Claudia	3/22/2021	45 DIAS	29,105.71	0.00	---------	29,105.71	Concluída	393.11
	A.S. NETO ENGENHARIA EIRELI - LOTE 03 - NOVA IGUAÇU	Camila / Claudia	3/22/2021	40 DIAS	20,527.62	0.00	---------	20,527.62	Concluída	406.12
	A.S. NETO ENGENHARIA EIRELI - LOTE 04 - TRÊS RIOS - PETRÓPOLIS	Camila / Claudia	5/3/2021	40 DIAS	17,151.52	0.00	---------	17,151.52	Concluída	393.12
	A.S. NETO ENGENHARIA EIRELI - LOTE 05 - SÃO GONÇALO	Camila / Claudia	3/22/2021	45 DIAS	22,537.57	0.00	---------	22,537.57	Concluída	382.64
Contratação de serviço necessário para aquisição de mobiliário sob medida, do tipo cachepot, para composição da área de convivência e descanso da sede do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, localizada na Avenida Nilo Peçanha, nº 151, 10º andar – Ed. Castelo - Centro - Rio de Janeiro/RJ.	WB SOLUÇÕES E ASSESSORIAS PERSONALIZADAS EIRELI	Fernando / Camila / Murilo Silva (GATE)	27/04/2021	45 DIAS	9,546.12	0.00	---------	9,546.12	Concluída	0.00
Elaboração de Projeto Executivo e Execução de Serviços de Engenharia na sede do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro no Município de Maricá, localizado na Rua Jovino Duarte de Oliveira, Nº 65 - Araçatiba – RJ.	VETORIAL SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	Fernando / Silvia	5/3/2021	240 DIAS	622,683.71	0.00	---------	622,683.71	Andamento	480,047.67
Contratação de sociedade empresária para execução de Obra de Reforma para Ampliação da Sala Cofre (Datacenter) - Edifício Sede	GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA	Paula / Carlos / Argemiro / Danny Douglas (DTI)	5/3/2021	180 DIAS	7,890,192.39	0.00	---------	7,890,192.39	Andamento	7,890,192.39
Obra de Reforma do Espaço Expositivo existente no Prédio das Procoradorias localizado no 4º Pavimento	TGI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Camila / Claudia	5/10/2021	120 DIAS	585,697.02	0.00	90 DIAS - SUSPENSÃO	585,697.02	Suspensa	582,511.21
Obtenção de Solução Técnica para a Instalação dos "Ombrelones" na varanda do 10º Andar do Edifício Castelo - 03 (três) Lotes	NAUTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - LOTE 02	Fernando / Camila / Murilo Silva (GATE)	7/23/2021	5 DIAS	1,888.00	0.00	---------	1,888.00	Concluída	0.00
	VIVO LICITAÇÕES EIRELI - LOTE 03	Fernando / Camila / Murilo Silva (GATE)	7/15/2021	5 DIAS	1,305.00	0.00	---------	1,305.00	Concluída	0.00
Contratação para a execução de reforma e recuperação do estacionamento do Complexo Sede do MPRJ, localizado na Rua Professor Fioravanti Di Piero, s/nº, Centro, RJ	CÂMARA COSTA ENGENHARIA INTEGRADA E PROJETOS LTDA - EPP	Camila / Edson	9/6/2021	120 Dias	1,409,633.09	0.00	---------	1,409,633.09	Andamento	1,159,861.46
Contratação do serviço de locação de Conteiner para o Imóvel do CRAAI de Macaé	MULTITEINER COMERCIO E LOCAÇÃO DE CONTEINERES LTDA	Divino / Taissa	11/18/2021	360 Dias	11,040.00	0.00	---------	11,040.00	Andamento	11,040.00